## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 曹松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 500
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2021年按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成顺平路交通综合治理工程，增加车道数量，提高道路通行能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 顺平路综合治理长度 | 顺平路交通综合治理工程1.7公里
|  |  | 顺平路综合治理面积 | 顺平路交通综合治理工程面积76千平米
|  | 质量指标 | 项目实施标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 实施后路面状况指数PQI | ≥90
|  | 进度指标 | 顺平路综合治理完成施工、监理招标时间 | 2021年7月底
|  |  | 开工时间 | 2021年4月底前
|  |  | 顺平路综合治理完工时间 | 2021年12月底
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 增加顺平路机动车道数，提升通行能力。
|  |  | 环境效益 | 使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃。