## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 办公楼外立面消隐改造 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通运输综合执法总队本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈铁 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68366616
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 165.0139
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 165.0139
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：消除总队机关办公楼外立面墙砖脱落的安全隐患，保证干部职工及外来办事人员的人身安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程施工内容 | 消除总队机关办公楼外立面墙砖脱落的安全隐患，1栋楼外立面（约5000平米）
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018等相关文件规定
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 施工进度 | 开工时间：2021年4月，验收完成时间：2021年7月前
|  |  | 资金支付进度 | 招标时间：2021年3月，合同签订时间：招标完成后，首付款支付时间：2021年4月开工一周内，尾款支付时间：2021年6月，竣工验收合格一周内。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165.013936万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 消除办公楼安全隐患，保障办公安全。