## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张墨 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775220
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究，分析首都功能核心区出行需求特征，提出多场景小客车出行需求管理政策方案，并开展测试，分析政策效果。支撑首都功能核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 小客车需求管理政策分析数量 | 至少3种出行需求管理政策的适用性分析
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案 | 设计至少3种小客车需求管理政策场景并完成效果测算评估
|  |  | 研究报告 | 完成《首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究》报告1篇
|  | 质量指标 | 核心区出行特征分析 | 能够量化分析核心区交通出行规模、方式等，全面、客观掌握核心区出行特征。
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案 | 方案符合核心区小客车出行管理要求，内容全面。
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案测试 | 测试模型技术方法可行，测试效果包括需求总量、方式转移等指标，测试结果可信。
|  |  | 专家评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目开题 | 2021年立项后，编制项目开题大纲，开展基础资料搜集与调研分析工作，利用手机信令数据、IC卡数据、现场流量调查、居民出行特征调查等方式，获取核心区居民出行特征、小客车使用特征等基础数据。4月底完成开题评审。
|  |  | 项目中期 | 2021年8月，重点分析小客车出行需特征，结合核心区小客车出行特征，分析里程收费、拥堵区收费等小客车管理政策的适用性。基于SP+RP调查设计不同场景下的管理政策方案，应用交通模型测算不同政策不同情景下的管理效果，包括小客车使用需求变化、道路流量、道路运行速度、公共交通、自行车出行量转移、其他社会经济效益指标，编制中期报告，完成中期评审。
|  |  | 项目结题 | 2021年12月前，针对核心区交通现状情况，结合小客车出行调整政策方案，从法律、政策、财税、技术和设施等方面，提出不同交通需求政策的保障措施与建议。完成研究任务，编制结题报告，完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付，招标时间：2021年4月前，合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提出核心区小客车出行需求管理政策，有助于降低核心区小客车出行依赖，引导居民理性用车，落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》第52条相关要求，促进核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境。