## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高磊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078528
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49.6
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 49.6
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过合理预测2022年冬奥会与冬残奥会的开闭幕式工作人员和观众的交通需求数量、出行时间和空间分布，结合对国家体育场及周边交通设施的调查，并与冬奥组委交通部、开闭幕式部、安保、住宿、票务等的紧密对接，制定合理的各客户群体交通组织和服务实施方案，安全、有序及高效地保障四个开闭幕式时工作人员及观众的全程交通集散。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》报告1篇
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 前期调研 | 2021年2月，完成信息收集、现状调研,形成给委内领导汇报的文件
|  |  | 初步方案 | 2021年4月，根据领导意见，进一步深化方案，形成初步方案。
|  |  | 中期报告 | 2021年6月，根据各方意见协调、修改、编制完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》中期报告。
|  |  | 最终报告 | 2021年8月，根据初稿意见修改并细化，编制完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》最终报告。
|  |  | 专家评审时间 | 中期评审：2021年7月，结题评审：2021年11月
|  |  | 资金支付进度 | 6月前支付首付款，12月支付尾款
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 49.6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 开闭幕式是关注度最高、人流量最大、交通组织最复杂、最精细，且是奥运期间唯一集中各个国家政要、奥运大家庭贵宾、运动员、演职人员、媒体、工作人员和观众等参与的高展示度活动。开闭幕式的成功意味着冬奥成功的50%。本课题制定观众、工作人员和志愿者的开闭幕交通方案，并予以定性、定量研究，对接各相关方，编制和评估不同交通组织方案，提交各级决策者，确保开闭幕交通万无一失，为观众、工作人员与志愿者提供安全、有序、高效的交通组织。
|  |  | 可持续指标 | 完成北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案的编制，为国内外其他大型赛事（如奥运会、全运会、大运会、亚运会）的开闭幕式组织，为国家体育场其他大型活动作出范例。