## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度慢行交通服务评价考核工作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘春杰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13701381247
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 120
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过实施本项目，开展城六区、通州、亦庄相关数据采集、校核、测算工作，在2020年度慢行交通服务评价考核的基础上，对考核指标、频次、评价内容等进行优化调整，分别以月度、半年度、年度为单位收集和复核数据，评估测算各项指标并深入梳理慢行系统问题。其实施内容包括完成12次领导点评材料《自行车道路畅通安全评价情况的通报》，以月度为频次；完成《北京市慢行交通服务评价考核工作报告》，以半年度和年度为频次，2次评价结果均上报市绩效办。为慢行交通2021年领导点评和2021年度市绩效管理工作提供保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调整自行车道畅通安全评估体系 | 1套
|  |  | 调整慢行交通服务评价考核体系 | 1套
|  |  | 完成中心城六区、通州区、亦庄的月度自行车道路畅通安全评价指标数据采集 | 8个区域*9项指标*12次采集
|  |  | 完成中心城六区、通州区、亦庄的半年度、年度慢行交通服务考核指标数据采集 | 8个区域*11项指标*2次采集
|  |  | 完成2021年上半年度和年度《慢行交通服务评价考核结果报告》 | 2次考核工作，并形成考核报告2篇，上报市绩效办
|  |  | 完成2021年书记月度点评《自行车道路畅通安全评价情况的通报》 | 12篇以上，并上报市委研究室
|  | 质量指标 | 评价考核工作 | 流程规范、评估严谨、结果上报及时，考核任务完成率100%
|  |  | 数据采集 | 数据采集指标全面，具有代表性；数据采集周期合理，采集方法可操作性强。
|  |  | 考核评估结果 | 能够全面反映中心城和通州、亦庄的慢行交通相关工作开展情况，与公众满意度相匹配。
|  | 进度指标 | 制定工作计划 | 2021-01-01
|  |  | 《自行车道路安全畅通评估体系》和《慢行交通服务评价考核体系》更新调整 | 2021-01-01
|  |  | 2021年书记月度点评结果上报及《自行车道路畅通安全评价情况的通报》 | 每月25日前
|  |  | 2021年上半年度各区慢行交通指标数据采集工作 | 2021-06-01
|  |  | 2021年上半年度慢行交通服务评价考核工作 | 2021-07-01
|  |  | 2021年下半年度各区慢行交通指标数据采集工作 | 2021-10-01
|  |  | 2021年度慢行交通服务评价考核工作 | 2021-12-01
|  |  | 项目成果验收时间 | 2021-12-01
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月底前；首付款支付时间：2021年5月底前；尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 120万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 定期评估中心城和通州区、亦庄的慢行交通发展情况，为各区整治慢行交通系统、鼓励居民慢行出行提供保障，并支撑市绩效管理和书记月度点评工作。
|  |  | 环境效益 | 慢行交通是一种绿色出行方式，通过本项工作，实现北京市慢行交通出行环境的提升，鼓励更多的人采用慢行交通出行，达到减少污染物和碳排放的目的。宜人的慢行环境也有助于提升活力出行水平，促进邻里关系，改善居民身心健康。
|  |  | 可持续效益 | 《自行车道路安全畅通评估体系》和《慢行交通服务评价考核体系》可持续应用于后续各年度的评价考核和评估工作，慢行交通各项基础数据可作为后续工作的数据基础持续发挥作用。