## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年公路保洁 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王志河 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69346408-9311
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3470
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 3470
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成辖区范围内的公路保洁工作，在保洁作业方面，结合管养公路实际，调整保洁方案，增加保洁频次；扩大人工保洁范围，对路面、步道、路肩、边沟等进行全路域保洁，改善辖区公路出行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路数量 | 79条
|  |  | 道路里程 | 663.698公里
|  |  | 道路面积 | 841万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 养护标准 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年12月底
|  |  | 招标时间 | 2020年12月底
|  |  | 保洁实施进度 | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月
|  |  | 验收时间 | 采取月度验收方式，每月进行检查验收，全年总计需要进行12次验收。
|  |  | 资金支付进度 | 每月根据月度计划，考核验收合格后进行资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3470万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 进一步提高公路保洁水平，改善公路路域环境，减少道路扬尘污染，同时，为打赢大兴区蓝天保卫战，给群众出行创造良好条件。