## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年G230国道（良常路南延）道路改建 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 170 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 4年
项目实施责任人 |  |  | 王艳辉 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13601252936
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 6000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6000
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2018年—2021年）：按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017完成建设路段5.9公里，完工通车。 年度目标：项目总投资49430万元，2021年投资14000万元。2021年完成建设路段5.9公里，完成全部桥梁工程、路面工程、交通工程、绿化工程，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程施工内容 | 2021年完成2.5公里桥梁工程、3.4公里路面工程、交通工程、绿化工程
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格
|  | 进度指标 | 工程进度 | 12月31日之前完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不突破概算总投资；单项工程不突破；年度工程预算控制在6000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完成年度建设目标，保证工程按总体计划实施
|  |  | 可持续影响 | 路面大修周期延长时限15年