## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年大兴公路分局庭院改造工程 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 白明姣 |  | 项目实施责任人联系电话 | 692464018-9204
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 99.42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 99.42
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.对院内破损及不平整地面重新整修，改善雨季积水等问题；2.消除厕所安全隐患，改善厕所使用环境；3.贯彻落实海绵城市绿色节约理念，优化利用雨水资源，建设院内雨水收集、灌溉系统实现资源再利用，避免资源浪费。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 整修破损路面 | 修补道路面积3100平方米，内部沥青混凝土道路测量高程，铣刨原地面5cm以内，重新找坡铺粘层油及面层沥青油，厚度平均5cm，保证排水畅通。
|  |  | 新建雨水收集池 | 新建90m3（直径3.5米,长10米）玻璃钢桶状雨水收集池2座。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 招标时间：2021年3月，合同签订时间：2021年6月底前，项目实施时间：2021年9月-2021年10月，项目验收时间：2021年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.42万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 贯彻落实海绵城市绿色节约理念，优化利用雨水资源，避免资源浪费，同时消除隐患，保障机构正常运转。