## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邹仁斌 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69828960
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 348
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 348
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照交通委《治超专项计划》，建设非现场执法点位设备1处，满足市治超办对非现场执法系统建设改造工程的要求，提高非现场治超工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 非现场执法设备改造数量 | 门头沟区G108主路卧龙岗1处
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》（BJJTJ 123—2018）要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 检定标准 | 符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》（DB11T 1374—2016）要求。
|  | 进度指标 | 工程进度 | 招标时间：2021年4月前；合同签订时间：2021年5月前；施工阶段：2021年7月前，累计完成工程建设30%；2021年9月底前，累计完成工程建设60%；2021年11月底前，累计完成工程建设100%；验收时间：2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 348万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善非现场设备的点位设置，更新老旧设备，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。