## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估尾款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 恩凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078605
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 10
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：项目将立足于测试赛典型交通服务场景与环节，识别各场景或环节存在的风险点及可能出现的关键问题，设计测试方案并组织实施。通过调查、监测、实证等多种方式，跟踪与采集测试赛交通运行相关数据，对各项测试赛交通运行进行系统评价，从而甄别测试赛交通方案中的不足，提出改进建议，为实现冬奥会“安全、准点、可靠、便捷”的交通服务目标积累有益经验。主要实施内容包括交通方案收集，关键环节与风险点识别及分析；设计制定交通测试方案；构建赛事交通服务场景综合评价指标体系；测试方案组织实施及多源数据采集；综合研提解决方案。项目预算资金总额60万元，其中2020年50万元，2021年10万元。 年度目标：结合历史重大赛事经验和本次测试出现问题的关键原因，综合研提解决方案，完成评估报告和结题评审。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估报告1篇
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 研究成果评审合格率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年5月31日前，完成项目中期评审；2021年8月31日前，完成项目结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 10月底前完成项目尾款支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过对测试赛交通方案进行交通测试，系统的分析和评估测试赛交通运行状况，识别各项服务过程中风险点，预警发现可能出现的问题，对在测试赛交通运行中表现出的不足，提出改善建议，为2022年向冬奥会各类群体提供便捷、有序、高效、高标准的交通服务奠定坚实的基础。