## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿色出行创建行动方案编制与评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邱荣华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775210
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 60
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.编制《北京市绿色出行创建行动方案》，以国家发改委《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资[2019]1696号）和《绿色出行创建行动方案》（交运函[2020]490号）明确的重点任务和创建要求为载体，抓住新总规、新格局、新技术三大机遇，坚持慢行优先、公交优先、绿色优先的发展理念，倡导绿色、低碳、集约的可持续出行方式，打造绿色出行友好环境，提高绿色出行效率，改善公众绿色出行体验，持续增强公众对绿色出行的认同感、获得感、幸福感和安全感。 2.开展2021年度创建工作评估，项目将基于《绿色出行创建行动方案》构建年度综合评价机制，对方案实施进度及绿色出行满意度等关键指标开展年度体检，及时总结经验，推动北京市不断提升绿色出行水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制《北京市绿色出行创建行动方案》 | 1份
|  |  | 完成《2021年度创建工作评估》 | 1份
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 符合国家发改委《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资[2019]1696号）和《绿色出行创建行动方案》（交运函[2020]490号）等相关文件要求。
|  |  | 研究课题评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年1月-3月：编制《北京市绿色出行创建行动方案》； 2021年1月-2021年2月：汇总北京市绿色出行情况总结，根据年度综合评价机制，对方案实施进度及绿色出行满意度等关键指标开展年度体检，及时总结经验； 2021年3月-2021年12月：完成各月的绿色出行情况总结，及时对方案实施进度进行评估，确保方案顺利进行。
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：2021年4月前；中期评审：2021年9月前；结题评审：2021年12月前
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年3月底前完成招投标及合同签订工作，首付款支付时间：2021年6月30日前，尾款支付时间：2021年12月31日前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过监测实时反映北京市绿色出行情况，为绿色交通优化方案及政策制定提供有力支撑，不断改善北京市绿色出行情况。
|  |  | 环境效益 | 通过优化公交保障方案、步行及自行车出行流线，推动北京市民绿色出行，降低出行碳排放。
|  |  | 可持续影响 | 及时优化完善轨道、公交、步行、自行车出行环境，将有效培育北京市民绿色出行行为习惯，转变出行结构。