## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王志河、谈志宏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69346408-9311
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5371.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5371.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成辖区范围内的道路日常维护工作，养护工程质量达到合格要求；美化道路周边景观，提升市容市貌整体形象；保障大兴区内道路畅通，提高公路服务水平。为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路数量 | 79条
|  |  | 道路里程 | 663.698公里
|  |  | 道路面积 | 841万平方米
|  |  | 路网设施建设工程 | 国家交调站点3套，超声波交调更新3套，视频更新10套，交调费用44万，上网云关1套
|  |  | 路网设施运维 | 199套
|  |  | 支付运维工程尾款 | 1项
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | ≥90
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  |  | 路网设施完好率 | ≥99%
|  |  | 尾款支付条件 | 项目质量合格并已经通过交工验收，已具备计量支付手续
|  | 进度指标 | 日常养护实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2020年12月底；招标采购时间：2020年12月底；实施进度：贯穿全年，2021年1月至2021年12月；根据养护进度安排，每月进行养护考核验收，并进行支付。
|  |  | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：2021年5月前，招标采购时间：2021年6月前，施工时间：2021年7月至2021年12月，验收时间：2021年12月底前
|  |  | 路网设施运维 | 全年进行，年底前完成全部运维工作
|  |  | 尾款支付时间 | 依据合同条款，将于2021年四季度完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5371.8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过日常维护，改善居民出行条件和行车安全环境，提高道路使用舒适度。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。