## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年万宁桥修缮专项工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 王超 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1042
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 150
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 150
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年-2022年）：按照《城市道路大修工程质量检验规范》《城市道路大修工程质量检验规范》《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2021年度万宁桥修缮专项工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 年度目标：2022年6月底前开展前期工作，2021年12月底前完成项目施工、监理招标工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 万宁桥修缮专项工程 | 完成1座桥梁前期工作，并组织开展施工及监理招标工作。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收标准 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。
|  |  | 项目质量验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 实施进度 | 6月底前开展前期工作，12月底前完成工程招标工作。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 150万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过修缮达到文物保护目的的同时，恢复桥梁使用功能，提高设施服务水平。