## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 营商环境提升项目 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 周锦武 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18513791895
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 12.2654
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 12.2654
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：采取信息化手段，通过采用插件和人工智能证件识别方式，减少人工填报错误率，从而提升窗口服务质量，解决办事人员办理手段低效、体验感不佳的问题，从而提升服务水平和效能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买服务 | 采用插件1个
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 实施方案制定：2021年2月，合同签订时间：2021年2月，项目完成时间：2021年10月，项目验收时间：2021年12月底前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12.2654万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升服务水平和效能，进一步优化营商环境，提高百姓对窗口服务的满意度；解决办事人员办理手段低效、体验感不佳的问题。