## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 京津冀对接道路项目及图册维护 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵阳 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775443
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20.3626
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20.3626
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：落实《京津冀协同发展规划纲要》和《京津冀协同发展交通一体化规划(2019-2035年)》，完成《公路网发展现状评价与需求分析报告》研究提出对接公路需求；更新《2021年京津冀对接公路项目库及图册》，作为日常京津冀一体化任务推进工作的有效工具，积累公路对接材料，为上级领导部门及区域交通发展研究提供有效数据参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成研究报告 | 1篇
|  |  | 上报相关建议、政策数量 | 1条
|  |  | 形成2021年京津冀对接公路项目表及图册 | 1套
|  | 质量指标 | 项目评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 工作方案制定、基础资料收集：2021年3月底前；形成报告初稿：2021年10月底前；项目结题：2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20.362642万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 服务京津冀交通一体化的基础工作，完善便捷通畅的区域公路网，为推进京津冀交通一体化工作提供重要支撑。
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 | ≥2次