## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年城市道路桥梁巡查项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘志永 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1122
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 982
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 982
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.加强城市道路、桥梁设施病害的监督巡查，督促养护单位做好道路、桥梁设施病害修复和病害治理工作，并对养护单位的巡查和病害修复工作进行考核；2.做好重大活动道路监督巡查服务保障工作；3.加强私占私掘查处力度，减少私占私掘对城市道路的破坏;4.及时处置道路、桥梁设施突发事件，确保道路安全畅通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市管城市道路数量 | 市管城市道路379条，长度1261公里，面积4474.7万平米。
|  |  | 市管城市桥梁通道数量 | 市管城市桥梁通道1766座
|  |  | 巡查内容 | 共13项。包括对城市道路养护监督巡查和养护单位的日常巡查考核管理；市管城市道路重要活动和重大节假日期间的巡查保障；便民电话、市长热线12345、12328、城市管理广播、市政网格化平台、网上投诉、新闻媒体报道的有关道路问题进行调查；市管城市道路路况信息收集、处理、反馈；市管城市道路应急抢险巡查保障；市管城市道路私占私掘的巡查和处置；市管城市道路设施赔补偿的管理；道路养护工程文明、安全施工的巡视检查工作；道路设施协查信息的调查处理工作；市管城市道路占掘路批后监管；市管城市道路管线抢修掘路监管；组织掘路回填工作面交接验收；组织占掘路施工对接会；组织管线抢修掘路修复现场核量。
|  |  | 巡查结果 | 巡查项目贯穿整年度，日常零星病害通过巡查系统平台统计结果，私占掘路巡查和突发事件、批后监管均按实际发生统计。
|  |  | 巡查人员数量 | 82人，7个分队。
|  | 质量指标 | 道路巡查质量标准 | 符合《城镇道路养护技术规范》《北京市城市道路挖掘回填技术规程》《市管城市道路挖掘管理办法》标准要求。
|  |  | 桥梁巡查质量标准 | 符合《城市桥梁养护技术规范》《城市道路养护技术规范》标准要求。
|  |  | 工程质量标准 | 一级公路
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 工作全年进行，按照项目完成进度分别验收，按时完成率100%。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度完成资金支付,2021年12月底前完成全部资金支付工作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 982万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 完善巡查区域，道路交通安全状况得到改善。
|  |  | 环境效益 | 通过巡查发现道路桥梁病害，并及时有效采取治理措施，路域环境得到改善。
|  |  | 可持续影响 | 通过对道路、桥梁设施的巡查巡视发现安全隐患问题，及时采取相应消隐措施，最大限度地避免和减轻市管城市道路突发事件造成的损失，确保市管城市道路安全运行。