## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年城市交通运行分析及交通综合出行指数评价服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李秋颖 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57079951
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 45
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.2021年城市交通运行分析及交通综合出行指数评价服务：一是持续支撑市级、区级的交通综合治理效果评价工作，相对科学评价各部门交通综合治理成效，为各部门发现和解决问题提供量化依据。二是完善城市交通综合出行评价体系，服务下一阶段全市交通综合治理工作目标。三是开展节假日前后城市交通预测预警研判，为重点时期交通治理以及引导百姓出行提供服务支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 | 1.完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告:12篇； 2.完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价季度、年度分析评价报告:5篇； 3.完成节假日前后交通运行预测预警与研判报告：5篇； 4.完成项目研究报告1篇。
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 研究课题评审合格率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1.完成2021年1月至6月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第一季度分析评价报告、上半年分析评价报告；完成清明假期前后、劳动假期前后、端午假期前后城市交通运行研判分析报告：2021年7月底； 2.完成2021年7月至9月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第三季度分析评价报告；完成中秋假期前后、国庆假期前后交通运行研判报告：2021年10月底； 3.完成2021年10月至12月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第四季度分析评价报告、全年度分析评价报告；完成项目研究及评审：2021年12月底。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 45万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 研究成果持续服务北京市交通综合治理领导小组对各区各部门进行考核排名；服务全市交通综合治理工作目标、重点任务制定；服务重要节假日前后发布交通出行信息，引导百姓出行。
|  |  | 可持续影响 | 交通综合出行指数体系的应用可为引导绿色出行、优化出行结构、提升城市交通出行效率等方面持续发挥作用。