## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年道路停车改革车位规范性核查及待实施改革道路车位台账动态更新 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李佩军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 010-57070567
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 148.7847
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 148.7847
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.按照道路车位规范性核查标准，对2021年道路停车改革车位进行逐一核查，并依据既有核查评估体系对各区道路车位施划情况进行评估，保证车位施划的规范性，作为督促各区开展工作的有力手段，确保道路停车改革工作按照要求有序推进； 2.建立除城六区、通州区、昌平区外，其他郊区待实施改革道路车位台账； 3.建立常态化巡查机制，对全市待实施改革道路车位台账进行动态更新，并对整改情况进行复查，及时了解全市待实施改革道路车位变化情况。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2021年道路停车改革车位问题清单 | 1份
|  |  | 2021年道路停车改革车位整改报告 | 1份
|  |  | 规范性核查检查车位数量 | >3万个
|  |  | 郊区待实施改革道路车位台账 | 1套
|  | 质量指标 | 待实施改革道路车位台账准确性 | ≥90%
|  |  | 待实施改革道路车位台账更新频率 | 每季度更新至少一次
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年6月底，建立起除城六区、通州、昌平外，其他各区待实施改革道路车位台账； 2021年7月-11月底，对全市2021年实施改革道路车位进行逐一核查并同步开展整改情况复查，新增有位失管道路的巡查与台账更新、台账销账情况核实。 2021年12月底，形成评估报告、完成台账电子化管理并形成最终成果。 实际工作中，各区推进进度不一，会根据各区工作进展情况，滚动实施核查与检查工作，上线一批、核查一批，整改一批、复查一批。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年7月前，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月15日前
|  |  | 项目阶段验收时间 | 开题评审：2021年7月前；中期评审：2021年11月前；结题评审：2021年12月15日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 148.784674万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.通过道路车位规范性核查，提升道路车位的规范性，从而进一步保障慢行路权，提升道路通行安全性、通畅性。 2.依靠建立待实施改革道路车位台账并动态更新，推动道路停车改革工作进展，确保改革任务按要求完成，提升道路停车管理水平。