## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 交通安全监督与应急管理经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 潘振高 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078825
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 186.376
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 186.376
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》以及交通运输部有关文件要求，强化政府安全教育培训监管职能；强化企业相关从业人员安全管理业务能力，全面做好公路水运工程施工安全管理工作；强化企业相关从业人员安全管理业务能力，全面做好道路客运企业安全管理工作。 2.贯彻落实运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》要求，强化政府安全监管职能；强化企业安全生产管理水平，全面做好公路工程施工安全管理工作。 3.开展交通行业安全生产月和“6.16”安全咨询日活动、“5.12”防灾减灾日主题宣传系列活动，提高交通行业安全生产、应急管理工作能力。 4.开展安全应急工作演练，提高交通行业安全生产、应急管理和反恐维稳工作能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 交通安全应急反恐临时性任务经费 | 完成2个市级应急演练。
|  |  | 北京市道路客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 计划完成道路客运企业350人次考核工作。
|  |  | 北京市公路施工企业主要负责人和安全生产管理人员计算机网络考核 | 计划分两期完成我市工商注册公路水运施工企业6000人次考核工作。
|  |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核 | 计划完成1.5万人次的考核申请资料审核和已取证人员的延期申请审核。
|  |  | 北京市公路工程平安工地建设考核 | 按照最低不少于10%抽查比例对本市公路工程平安工地建设情况进行抽查考核，计划抽查30家单位，编制完成30家单位的考核信息、考核报告和隐患汇总表。
|  |  | 交通行业安全应急宣传 | 开展交通行业安全应急反恐宣传活动1次。
|  |  | 首都平安交通微信客户端使用费 | 计划完成主题H5制作4个，图文设计美化（组图）116篇，推广短片1部，新媒体漫画插画制作10幅，主题线上互动策划1次。
|  | 质量指标 | 交通安全应急反恐临时性任务经费 | 符合《生产安全事故应急条例》（国务院〔2019〕第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部〔2019〕第2号）等相关文件要求，通过市级演练考核组验收。
|  |  | 北京市道路客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 符合《交通运输部关于印发<道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法>的通知》（交运规〔2019〕6号）要求，加强对参考人员教育培训，保证人员参考率不低于90%，考试通过率不低于60%。
|  |  | 北京市公路施工企业主要负责人和安全生产管理人员计算机网络考核 | 符合交通运输部《关于印发公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》（交安监发〔2016〕65号）文件要求，加强对参考企业督促提醒，保证人员参考率不低于80%，考试通过率不低于70%。
|  |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核 | 及时完成对考核申请及延期申请的审核，保证企业正常经营活动不受影响。
|  |  | 北京市公路工程平安工地建设考核 | 符合交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）要求。
|  |  | 交通行业安全应急宣传 | 符合《北京市实施<中华人民共和国突发事项应对法>办法》等文件要求。
|  |  | 首都平安交通微信客户端使用费 | 以“首都平安交通”微信公众号为平台，向社会及时、准确地传递信息，提供政策导向、信息咨询、资源共享等服务内容，提升我市交通行业安全生产和应急管理工作对外良好的公众形象。验收合格率100%。
|  | 进度指标 | 交通安全应急反恐临时性任务经费 | 12月底之前完成
|  |  | 北京市道路客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 9月份完成月350人次道路客运企业两类人员安全考核工作。
|  |  | 北京市公路施工企业主要负责人和安全生产管理人员计算机网络考核 | 7月份完成第一期约3000人次考核，10月份完成第二期约3000人次考核，两期共完成6000人次考核。
|  |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核 | 5月底及9月底前，完成6000人次的考核申请，12月底前，完成9000人次的延期申请审核。
|  |  | 北京市公路工程平安工地建设考核 | 6月底前完成约10家单位的抽查考核工作，12月底前完成30家单位抽查考核工作和考核信息、考核报告和隐患汇总表的编制工作。
|  |  | 交通行业安全应急宣传 | 12月底之前完成。
|  |  | 首都平安交通微信客户端使用费 | （1）2020年12月：开展准备工作，根据工作内容分别制定年度工作计划或方案； （2）2021年1月-2021年11月：分阶段、有重点地持续开展相关工作，分别形成相关工作成果； （3）2021年11月底：项目成果验收。 （4）2021年12月底：完成项目总结及评审会。
|  | 成本指标 | 交通安全应急反恐临时性任务经费 | 项目预算控制数50万元
|  |  | 北京市道路客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 依据2020年安全考核项目单位比选确定为170元/人次，项目预算控制数5.95万元
|  |  | 北京市公路施工企业主要负责人和安全生产管理人员计算机网络考核 | 依据2018年安管人员考核服务项目招标中标价为68元/人次，项目预算控制数40.8万元
|  |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核 | 依据2018年安管人员考核资料审核招标中标价，完成1.5万人次的资料审核，项目预算控制数15万元
|  |  | 北京市公路工程平安工地建设考核 | 30家单位考核经费涉及劳务费18.576万元，交通费1.05万元，平均每单位考核经费约0.6542万元，项目预算控制数19.626万元
|  |  | 交通行业安全应急宣传 | 项目预算控制数10万元
|  |  | 首都平安交通微信客户端使用费 | 项目预算控制数45万元
| 效果指标 | 效益指标 | 交通安全应急反恐临时性任务经费 | 贯彻国务院预案管理条例规定，每年开展行业演练，提升应急处置能力和水平。
|  |  | 北京市道路客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核 | 有效贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》以及交通运输部有关文件要求，强化政府安全教育培训监管职能；强化企业相关从业人员安全管理业务能力，全面做好道路客运企业安全管理工作。
|  |  | 北京市公路施工企业主要负责人和安全生产管理人员计算机网络考核 | 通过安全考核，强化企业相关从业人员安全管理业务能力，全面做好公路水运工程施工安全管理工作。
|  |  | 北京市公路水运施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核资料审核 | 按照考核条件，严格审核把关，确保关键岗位人员参加考试；注重取证人员年度培训质量，确保已取证人员及时延期，有效使用。
|  |  | 北京市公路工程平安工地建设考核 | 摸清公路工程平安工地建设情况，为行业分级监管、分类指导提供参考，同时由行业监管部门督促企业对考核过程中发现的问题及隐患进行整改，提升公路工程平安工地建设水平。
|  |  | 交通行业安全应急宣传 | 宣传安全、应急、反恐、国家安全知识，提升行业从业人员及群众应急救灾能力。
|  |  | 首都平安交通微信客户端使用费 | 进一步加强平台建设，2021年将持续开展运营微信公众号策划内容发布、线上互动等工作。通过联动线上线下共同开展各类宣传教育活动，继续提升官方微信的知名度和影响力。