## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年工程项目前期研究服务经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孙荣山 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775370
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 50
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.组织完成各类重点交通工程项目前期研究工作，对项目前期工作过程进行管理，为相关部门审批工作提供决策依据。2.组织编制各类重点项目研究课题报告。本项目由多个子项目组成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 重点交通工程项目前期研究工作 | 2项
|  |  | 重点项目研究课题报告 | 1篇
|  | 质量指标 | 研究成果专家评审通过率 | 100%
|  |  | 研究成果质量要求 | 按阶段形成研究课题成果，文件内容和深度达到相关部门的要求
|  | 进度指标 | 实施进度 | 招标时间：3月；合同签订时间：5月；开题时间：6月；中期评审时间：8月；12月底前完成研究项目成果编制
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2021年9月前，尾款支付时间：2021年12月前；资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，12月前完成全部资金支付工作。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为推进我市重点项目前期工作提供决策依据，满足工作需要。