## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京城市基础数据和电子地图更新 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐婧芸 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078414
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 94.7415
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 94.7415
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.北京市城区道路及电子地图更新：（1）完成城市道路数据更新工作；（2）完成路网专题地图制作；（3）完成公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作。 2.北京市城市客运线路及站点数据更新：（1）轨道交通线路、站点及停车保养场数据更新；（2）公共电汽车线路、站点及停车保养场数据更新；（3）机场巴士线路及站点数据更新；（4）郊区客运线路、站点及停车保养场数据更新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 | 1.城市道路数据更新工作：完成2021年内北京市城区（东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山6区）新增、调整城市道路的数据采集更新工作； 2.路网专题地图制作：完成2021年北京市全市、远郊区分区及各类专题地图制作24张； 3.公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作：对各分局及各收费（高速）公路运营公司管养道路的里程桩号、构造物及附属设施桩号，采用GPS等技术手段进行抽检。
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 | 1.轨道交通线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）轨道交通线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 2.公共电汽车线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）公共电汽车线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 3.机场巴士线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市发生变更的（新增、撤销、调整）机场巴士线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分； 4.郊区客运线路及站点数据更新：完成截至2021年底北京市远郊区发生变更的（新增、撤销、调整）汽车客运线路及站点的数据更新工作，包括地理信息数据更新和属性信息数据更新两部分。
|  | 质量指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 | 1.城市道路数据更新工作：满足数据库要求、满足日常管理要求； 2.路网专题地图制作：满足使用要求； 3.公路里程碑桩号及附属设施桩号核实工作：符合交通运输部养护检查标准。
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 | 1.轨道交通线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 2.公共电汽车线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 3.机场巴士线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求； 4.郊区客运线路及站点数据更新：符合交通运输部印发的《交通运输统计管理规定》要求，满足行业使用要求。
|  | 进度指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 | 6月15日前完成路网专题地图制作，11月底前完成公路里程碑桩号及附属设施桩号检查工作，12月底前完成城市道路数据更新工作。
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 | 3月底前完成变更线路的名录上报，6月底前完成各项数据的更新采集工作，7月底前完成数据成果报告编制工作。
|  | 成本指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 | 项目预算控制数63万元
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 | 项目预算控制数31.741466万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市城区道路及电子地图更新 | 对行业管理的作用：1.保证城市道路网基础数据的完整性和时效性；2.为城市道路管理，路网优化提供基础数据；3.为城市道路设施管理提供基础数据。
|  |  | 北京市城市客运线路及站点数据更新 | 确保我委综合统计工作及有关任务的顺利进行，为交通决策、规划、计划、监督提供基础数据依据。