## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年常规疏堵项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市路政局道路建设工程项目管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 叶凯丰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 6652212
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 8550
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 8550
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金8550万元。通过开展2021年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级疏堵工程任务量 | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设任务，新开工建设20项（包括服务中央单位项目、人大政协建议提案项目和市交通委综合治理任务项目等）。
|  | 质量指标 | 疏堵工程质量 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平。
|  | 进度指标 | 完成计划项目设计方案 | 2020年12月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案。
|  |  | 组织续建项目建设 | 2021年6月底前陆续开展续建项目建设。
|  |  | 新开工项目建设 | 2021年6月前开展招标采购、签订合同，2021年7月前陆续开工。
|  |  | 项目验收时间 | 2021年12月底前，完成疏堵工程项目建设任务，按照项目完工进度分别验收。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8550万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通出行条件比工程改造前提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。