## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京市道路工程定额及指标编修咨询服务费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市道路工程造价定额管理站
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李建国、周为、郭晶、梁志鹏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63032255-6922
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 375
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 375
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年-2022年）：完成《北京市普通公路日常养护经费定额》编制、《2021年北京市道路工程补充预算定额》编制、《北京市城市道路大修工程预算定额》修订、《北京市铁路监护道口设施设备运行维护定额》修订、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》修订、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》编制、北京市交通信号灯建设定额前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》编制等9项成果文件的编制修订工作。 年度目标：完成《北京市普通公路日常养护经费定额》编制初稿阶段性验收工作，完成《2021年北京市道路工程补充预算定额》编制、《北京市城市道路大修工程预算定额》修订、《北京市铁路监护道口设施设备运行维护定额》修订、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》修订、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》编制、北京市交通信号灯建设定额前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》编制等8项成果文件的编制修订工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成成果文件数量 | 共9项,《2021年北京市道路工程补充预算定额》编制、《北京市城市道路大修工程预算定额》修订、《北京市铁路监护道口设施设备运行维护定额》修订、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》修订、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》编制、北京市交通信号灯建设定额前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》编制完成成果文件以及《北京市普通公路日常养护经费定额》编制完成初稿阶段性验收工作。
|  | 质量指标 | 成果通过验收评审 | 组织召开专家评审会，对完成项目的成果进行评审，评审通过率100%；完工项目成果通过站内验收。
|  | 进度指标 | 招标时间 | 《北京市普通公路日常养护经费定额》计划于2021年6月招标；《2021年北京市道路工程补充预算定额》编制、《北京市城市道路大修工程预算定额》修订、《北京市铁路监护道口设施设备运行维护定额》修订、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》修订、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》编制、北京市交通信号灯建设定额前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》编制项目不进行招标。
|  |  | 合同签订时间 | 2021年3月
|  |  | 项目实施进度 | 6月底完成以下9个项目编制大纲：《北京市普通公路日常养护经费定额》、《2021年北京市道路工程补充预算定额》、《北京市城市道路大修工程预算定额》、《北京市铁路监护道口设施设备运行维护定额》、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》、北京市交通信号灯建设定额前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》；12月底完成8项成果文件的编制工作以及1项成果文件初稿。
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底前完成《北京市普通公路日常养护经费定额》（初稿）阶段性验收工作；2021年12月底前完成《2021年北京市道路工程补充预算定额》编制、《北京市城市道路大修工程预算定额》修订、《北京市铁路监护道口设施设备养护预算定额》修订、《北京市道路桥梁试验检测费用定额》修订、《北京市普通公路交通工程构件加工定额》编制、《北京市交通信号灯建设定额》前期研究、《北京市城市道路养护维修定额修订稿》（2021版）、《北京市城市道路路铭牌加工制作定额》编制等验收工作。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付，签订合同后支付30%预付款，12月底前完成合同尾款资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 375万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 在满足项目质量标准前提下，在投资决策阶段、设计阶段和建设项目实施阶段把工程项目造价控制在发生的批准限额内，力求在各个建设项目中合理使用人力、财力、物力。
|  |  | 社会效益 | 完成定额标准编制，颁布定额标准，为控制和规范预算编制工作提供支撑。
|  |  | 可持续影响 | 定额标准的修订和颁布，可以在一定时期内作为造价控制过程中参考的计价依据。