## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制2022年北京市交通综合治理行动计划服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 朱杰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57079969
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：形成经市交通委主任会审议通过的年度交通综合治理行动计划文字稿，制定市区两级任务分解表，明确各单位职责，指导市属相关部门及16区政府开展2022年交通综合治理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿 | 形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿1套，包括两级任务分解表1套
|  |  | 形成项目研究报告 | 1册
|  | 质量指标 | 交通综合治理行动计划文字稿委内及市级单位认可率 | ≥90%
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 6月底，完成十四五期间交通综合治理工作总体思路； 9月底，提出《2022年北京市交通综合治理行动计划》初步方案； 10月底，对初步方案进行征求意见，并进行深化完善，形成中期成果； 12月底，形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿，形成项目研究报告，完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.指导市属相关部门及16区政府开展2022年交通综合治理工作； 2.结合十四五交通形势发展，按年度推进交通综合治理工作的开展。