## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 测绘工程技术（无人机应用）专业素养赋能教育教学改革创新模式课程体系及师资建设（2020滚动）（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 王亲武 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13240428815
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 497.07
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 497.07
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年-2022年）：项目总预算753.14万元，2020年预算116.5795万元，2021年预算497.07万元。 1.建设期起止时间：建设期限为3年，从2020年9月至2022年12月。 2.建设期各项建设任务完成时间（具体任务应包括以下等内容）： 第一期，2020年9月-2020年12月：完成2个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，教师教学设计培训，教师专业技术培训，完成学生综合职业能力测评1次，2个学习领域课程体系建设及出版教材。 第二期，2021年1月-2021年12月：完成5个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，教师教学设计培训，教师专业技术培训，学生综合职业能力测评2次，5个学习领域课程体系建设及出版教材。 第三期，2022年1月-2022年12月：完成3个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，教师教学设计培训，教师专业技术培训,，学生综合职业能力测评1次，3个学习领域课程体系建设及出版教材。 具体操作目标： 1）信息化平台与课程资源库建设，跟随课程进度，每学期完成相对应的学习领域课程资源库及信息化平台建设。 2）教师教学设计培训，跟随课程进度，每学期初的前两个月，一个月1次，完成相对应的学习领域的教学设计。 3）教师专业技术培训，跟随课程进度，每学期的后两个月，一个月1次完成相对应的下一个学期的学习领域的专业技术培训。 4）学会综合职业能力测评体系建设，每学期期末完成，共完成4次综合职业能力测评及报告书写。 5）课程体系建设及出版教材费用，跟随课程进度，每学期的期末，完成相对应的学习领域的教材统稿和出版。 年度目标：完成5个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，完成学生综合职业能力测评体系建设及报告，5个学习领域课程资源建设，帮助企业解决培训课程改革难题，产教融合，获得企业认可；利用课程体系资源承接社会与企业的培训业务，打造专业知名度，服务政府；承接院校素养项目进行师资培训，打造学院与专业的行业影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 信息化网络平台服务器 | 1年
|  |  | 学习领域课程资源moodle建设 | 5套：完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）30个学习情境课程资源的开发及建设。教学资源主要包括课程教学标准、项目标书、项目技术方案、活页信息页、活页工作页、多媒体教学课件（PPT、视频、动画、图片、仿真模型等）、教学评价表、专业教学软件、设备操作手册、行业标准文件、行业企业相关资源等。
|  |  | 学习领域moodle系统理论测试题库建设 | 5套：项目完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程理论测试题库，要求每个题库不少于600个测试题目（每个学习情境不少于100个测试题目），题型为主观题（单项选择题、多项选择题、判断题、填空题等）
|  |  | 学习领域moodle系统综合职业能力评价体系建设 | 30套：每完成一个学习情境的教学，需要对学生进行综合职业能力评价，聘请来自行业、企业、其他院校和研究机构的专家开发出符合测绘工程技术（无人机应用）专业30个学习情境的综合职业能力评价体系。
|  |  | 专业技术操作视频 | 30条：完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）30个学习情境的专业技术操作视频的拍摄制作。
|  |  | 教学能力大赛视频拍摄制作 | 20条：完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）20个学习情境的教学过程素材视频的拍摄制作。
|  |  | 教学资料三维动画制作 | 12个：完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）中挑选出12个学习情境的设计制作出三维动画。
|  |  | 综合职业能力测评报告 | 120份：2020-2021学年第2学期完成60份和2021-2022学年第1学期完成60份共计120分测评报告的编写，对学生进行职业行动过程分析测评、综合职业能力诊断测评。
|  |  | 课程体系教学设计资源 | 30条：完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）30个学习领域的课程教学设计。
|  |  | 信息化资源网络平台维护费 | 1项
|  | 质量指标 | 信息化网络平台服务器 | 验收合格率100%，系统满足建设要求率100%。
|  |  | 学习领域课程资源moodle建设 | 专家验收通过率100%，优秀课程资源率100%。
|  |  | 学习领域moodle系统理论测试题库建设 | 100%贴合教学大纲要求，超纲题目不超过10%，基础难度40%，中等难度40%，困难程度20%。
|  |  | 学习领域moodle系统综合职业能力评价体系建设 | 专家评审通过率100%
|  |  | 专业技术操作视频 | 完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）30个学习情境的专业技术操作视频的拍摄制作。视频要求：（1）使用双机位拍摄，严禁出现“越轴”或“跳轴”现象，镜头要有起幅和落幅，保证拍摄过程中镜头的“平、稳、匀、准”；（2）视频格式为H.264+AAC编码的MP4格式；（3）实录原片视频分辨率在720*576以上或更高；（4）视频码流为0.5-1Mbps；（5）视频需要有配音和字幕。验收合格率100%。
|  |  | 教学能力大赛视频拍摄制作 | 完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）20个学习情境的教学过程素材视频的拍摄制作。教学能力大赛素材视频的质量要求主要有：（1）使用双机位拍摄，严禁出现“越轴”或“跳轴”现象，镜头要有起幅和落幅，保证拍摄过程中镜头的“平、稳、匀、准”；（2）保证录音质量，要求现场使用话筒与调音台，特别是教师要使用无线话筒，保证录音电平不能超过0DB；（3）录制现场光照均匀，不能出现光斑；不要使用白炽灯（三基色的除外）等明显偏色的光源；（4）合理安排镜头切换的节奏，对演示内容要保证其完整性，对于交互内容要加快镜头转换节奏，突出师生互动过程，着力表现学生学习过程和学习成果；（5）视频格式为H.264+AAC编码的MP4格式；（6）实录原片视频分辨率在720*576以上或更高；（7）视频码流为0.5-1Mbps。验收合格率100%。
|  |  | 教学资料三维动画制作 | 完成《无人机组装调试》《无人机检查维护》《无人机摄影测量》《数字测图》《地理信息应用》5个学习领域课程（专业核心课程）中挑选出12个学习情境的设计制作出三维动画。三维动画主要技术要求有：（1）动画以测绘、无人机实物为准，采用三维引擎实时绘制，造型准确，质感表现清除；（2）三维模型效果必须真实、大小比例适中、模型细节突出；（3）三维动画内容按照知识点要求添加鼠标点击、拖拽、旋转等交互效果；（4）按照实际操作流程进行模拟交互，模拟真实环境下操作体验；（5）摄像机根据实际情况添加，满足多视角观测；（6）动画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强；（7）如果有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当，快慢适度，并提供控制解说的开关；（8）一般要求设置暂停与播放控制按钮，当动画时间较长时应该是设置进度拖动条。验收合格率100%。
|  |  | 综合职业能力测评报告 | 完成学生考核率100%，满足考核指标覆盖率100%。
|  |  | 课程体系教学设计资源 | 校内专家评审通过率100%
|  |  | 信息化资源网络平台维护 | 正常运行率≥98% 故障排除率100%，系统故障修复响应时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤60分钟
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年3月
|  |  | 签订合同时间 | 2021年4月
|  |  | 第一期项目 | 2020年9月-2020年12月：完成2个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，完成学生综合职业能力测评体系建设及报告，2个学习领域课程资源建设。
|  |  | 第二期项目 | 2021年1月-2021年12月：完成5个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设：12月前，完成学生综合职业能力测评体系建设及报告：12月前，5个学习领域课程资源建设：12月前
|  |  | 第三期项目 | 2022年1月-2022年12月：完成3个学习领域相对应的信息化平台与课程资源库建设，完成学生综合职业能力测评体系建设及报告，3个学习领域课程资源建设。
|  |  | 阶段性验收时间 | 2021年7月
|  |  | 总项目验收时间 | 2022年12月
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 497.07万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.帮助企业解决培训课程改革难题，产教融合，获得企业认可；2.利用课程体系资源承接社会与企业的培训业务，打造专业知名度，服务政府；3.承接院校素养项目进行师资培训，打造学院与专业的行业影响力。