## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 交通运输政务服务监督考核评价 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 邴起宏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078101
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：建立交通运输政务服务监督考核评价体系，开展监督考核评价，促进我市交通运输政务服务规范化运行。具体包括：1.建立交通运输政务服务监督考核评价指标体系，综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况；2.获取各项评价指标完成落实情况，组织开展交通运输政务服务的季通报、年评价工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建立交通运输政务服务监督考核评价指标体系 | 建立评价指标13项，综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况
|  |  | 组织开展交通运输政务服务监督考核评价 | 季通报4次，年评价工作1次。
|  |  | 项目工作成果 | 提出交通运输政务服务监督考核评价办法，出具研究报告1份。
|  | 质量指标 | 项目实施质量标准 | 符合《北京市交通运输政务服务管理暂行办法(试行)》（京交法发〔2020〕14号）文件要求
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 项目调研：3月前； 建立交通运输政务服务监督考核评价指标：5月前； 指标完成情况落实：7月前； 季通报、年评价及相关工作整改、督办情况报送：按季/年于次月10日前完成； 提出交通运输政务服务监督考核评价办法，出具研究报告：10月前。
|  |  | 资金支付进度 | 签订合同15个工作日内支付合同总额的50%；验收通过后支付合同总额的50%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 有利于整合现有资源，加快推进综合运输服务监督体系建设；有利于加快推进交通运输部门职能转变，建设人民满意的服务型政府；有利于密切联系群众，接受群众监督，树立以人为本、优质服务的行业形象；有利于提升办事效率。