## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市郊铁路奖励激励机制研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈盛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070612
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为落实北京市发展改革委等六部门《关于印发促进市域（郊）铁路发展指导意见（试行）的通知》（京发改﹝2020﹞272号）要求以及北京市人民政府签报〔2020〕90024号领导批示，从任务、安全、经济等方面，构建市郊铁路绩效考核指标体系，针对建设运营市属责任主体及路地平台公司，研究绩效考核机制，设计基于市郊铁路绩效考核结果的北京市郊铁路奖励激励方案，并制定保障措施。旨在维持运营补贴总额不变的基础上，激励企业提升运营安全和服务水平，控制成本支出，为市郊铁路的可持续发展提供支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市郊铁路奖励激励机制经验 | 3座城市
|  |  | 市郊铁路绩效考核指标体系 | 3个维度
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励方案 | 2套方案
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励保障措施 | 3条至5条措施
|  | 质量指标 | 北京市郊铁路奖励激励机制现状问题 | 根据国内外经验，结合北京特征，准确把握北京现状问题。
|  |  | 北京市郊铁路绩效考核机制 | 从任务、安全、经济等方面，针对建设运营市属责任主体及路地平台公司，研究绩效考核机制。
|  |  | 北京市郊铁路奖励激励方案 | 基于市郊铁路绩效考核结果，设计北京市郊铁路奖励激励方案。
|  |  | 专家评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目开题 | 2021年3月，编制项目开题大纲和详细工作方案，并同时开展国内外典型城市市郊铁路奖励激励机制经验收集。4月底完成开题评审。
|  |  | 项目中期 | 2021年9月，梳理总结国内外典型城市先进经验，结合北京特征，分析北京市郊铁路奖励激励机制的现状问题。构建市郊铁路绩效考核指标体系，确定各运营线路基年指标数据值，研究绩效考核机制。完成中期评审。
|  |  | 项目结题 | 2021年12月前，深化研究成果，研究设计基于市郊铁路绩效考核结果的北京市郊铁路奖励激励方案，并制定保障措施。完成研究任务，编制结题报告，完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年3月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过政府奖励的途径，激励企业提升运营安全和服务水平。
|  |  | 可持续影响 | 通过奖励激励手段控制市郊铁路成本，降低市郊铁路政府补贴，促进市郊铁路可持续发展。