## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 道路重铺工程招投标领域优化营商环境咨询 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张兴国 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775340
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 41.249
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 41.249
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成世行和国家营商环境评价方法论和工作流程的研究；采集世界其它经济体数据和国内先进城市数据并进行分析；对北京市营商环境相关政策进行研究，并提出改进建议，同时做好政策宣传培训推广工作；协助做好世行和国家评价准备相关工作；在以上工作的基础，形成年度咨询报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 世行和国家营商环境评价方法论和工作流程 | 完成研究报告1篇
|  |  | 世界其它经济体数据 | 完成分析报告1篇
|  |  | 营商环境政策 | 完成建议报告1篇
|  |  | 年度咨询 | 完成年度咨询报告1篇
|  |  | 宣传培训推广 | 组织不少于3场、每场50人规模的专题培训，内容包括政策宣讲和执业道德教育，以利提高全市全行业该领域市场化水平及营商水平。
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 符合优化营商环境政策规定及要求
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 前期准备 | 5月-7月世行营商环境评估小组实地验核前，做好相应准备工作，准备材料包括并不限于相关政策和文件的英文翻译、政策执行效果的数据采集、评价资料汇编及评估、宣传培训的成果记录等
|  |  | 实地验核 | 5月-7月世行营商环境小组实地验核期间，做好会议组织和现场应答等相关工作
|  |  | 申诉磋商和复核修正阶段 | 7月中旬至8月中旬的申诉磋商阶段和8月下旬至9月中旬的复核修正阶段，在接到世行评级组反馈后的第一时间，确认反馈的数据清单，并对存在争议的内容准备相关申诉材料。
|  |  | 项目验收阶段 | 12月前完成全部报告撰写并通过验收
|  |  | 资金支付进度 | 预计合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 41.248964万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 1.通过咨询研究提供的政策建议，有利于营商环境优化政策改进和提高； 2.通过对其他国家和世行方法论的研究，有利于营商环境政策采购指标的提高。