## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地面公交运营服务满意度评估服务 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王昊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070508
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并进行现状分析，从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2021年北京市公交运营服务满意度评估服务，编制形成《2021年地面公交运营服务满意度评估报告》。通过项目实施，对我市地面公交实际运营情况和服务水平开展调查和评价，为地面公交行业规划、运营、管理等工作提供重要参考依据，达到地面公交服务水平和绿色出行吸引力提升，群众乘车满意度提高的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 《2020年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》 | 1篇
|  |  | 建立公交服务满意度评价指标数据库 | 1个
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 1月-4月，完成2021年度北京市地面公交运营服务满意度评估方案拟定和研究准备； 4月-6月，公交服务满意度评价体系研究； 6月-9月，建设评价数据库，实施2021年北京市公交运营服务满意度评估工作； 12月前，完成《2020年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》，并完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 促进提升地面公交服务水平和绿色出行吸引力，提高群众乘车满意度。
|  |  | 可持续效益 | 形成公交服务满意度定期评估和长效评价机制，跟踪公交服务满意度变化趋势。