## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市郊铁路怀柔-密云线引入北京北站、东北环线国铁设施适应性改造投资补偿尾款 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 陈盛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070612
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 4434
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 4434
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.市郊铁路怀柔-密云线引入北京北站，北京北站-清河站，新开通11.2公里，开通后线路全长约144公里，主要包括北京北站和清河动车所改造、增设列控级间转换、昌平北和怀柔北存车线改造工程。 2.市郊铁路东北环线，黄土店站-北京东站，线路长28.9公里，新开通望京、北京朝阳2座车站，以及黄土店、北京东2座既有车站的改造工程。 3.黄土店站噪声缓解工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 投资补偿资金 | 共计3项，其中怀柔-密云线引入北京北站1410万元，东北环线2644万元,黄土店站噪声缓解工程380万元
|  |  | 开通公里 | 怀柔-密云线引入北京北站11.2公里，东北环线28.9公里
|  |  | 站房建设 | 新建望京、北京朝阳2座车站，黄土店、北京东2座既有车站的改造
|  | 质量指标 | 工程质量 | 确保两条线分别在2020年9月30日、2021年12月30日开通前完成工程质量验收和功能验收，满足开通需求。
|  | 进度指标 | 开通时间 | 怀柔-密云线2020年9月30日前、东北环线2021年12月30日前开通运营
|  |  | 资金拨付 | 年底前一次性支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4434万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 线路开通后，满足沿线群众出行，客流显著提升，获得较好社会评价，缓解局部地区交通压力。