## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 普通公路桥隧技术状况复核及养护需求分析 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吴学敏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775341
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 84
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 84
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：组织对年度桥梁、隧道的定期检查和特殊检查工作进行复核抽查。抽查采取内外业同时进行的方式，内业抽取检查报告，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道。根据抽检结果对当年度的桥隧检查工作质量进行评价，并根据年度桥隧技术状况对养护需求进行分析、出具报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 抽检数量 | 内业抽取当年的检查报告的20%，外业抽检不少于15座桥梁、不少于5座隧道
|  |  | 项目成果 | 完成年度桥隧养护需求分析报告2篇
|  | 质量指标 | 公路桥隧技术状况抽查和评定 | 符合《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）等有关技术规范的规定。
|  |  | 验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 10月底前完成合同约定内容，出具报告，按时完成率100%，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：提交报告并验收合格后1个月内。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 84万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 实施效果和成效 | 养护维修计划制定更科学合理，全面、客观评价北京市公路桥梁、隧道技术状况以及管养规范化情况，检评成果准确、养护策略建议应用性强。