## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年道路桥梁检测工程项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市城市道路养护管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 段文志 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63536196-1181
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1770
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1770
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2021年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2021年区管道路量化考核工作提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检测内容 | 道路路面破损定期检测378条；桥梁结构定期检测200座；道路空洞特殊检测700公里；区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据）800测线公里。
|  |  | 检测成果 | 完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告1份
|  | 质量指标 | 检测工程质量标准 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》。
|  | 进度指标 | 完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作 | 11月底前
|  |  | 完成2021年道路空洞特殊检测工作 | 12月底前
|  |  | 完成2021年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 | 12月底前
|  |  | 完成2021年市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1770万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资。
|  |  | 社会效益 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全。