## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 水路运输与海事管理专业实训基地建设（2020滚动） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京交通运输职业学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 魏领军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13717995169
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 55.361
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 55.361
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：1.水路运输与海事管理专业学生专业课程实训需求，实现专业认知教育、专业课辅助教学、专项强化训练、岗前综合训练、考核评估等功能；2.实现学院大兴校区全院学生第二课堂的开发；3.实现北京市中小学实践课程的开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 软硬件采购 | 电驱动主机模型：1套：包括：仿真电动机1套、蓄电池模型1套、控制系统仿真1套、变压系统仿真1套、配电盘系统1套、谐波抑制系统1套、变频系统1套、主推进电动机系统1套、吊舱式推进系统1套、转舵控制系统1套；模拟本地控制设备；1套，具体包括蓄电池控制箱1个、充放电控制箱1个、岸电系统1个、照明控制箱1个、信号采集与通讯梳理模块5套；声光模拟设备及控制系统：1套，具体包括：报警设备1套、音响设备1套；船舶动力系统虚拟拆装：1套，具体包括：蓄电池设备拆装与检修模块1套、蓄电池控制系统拆装与检修模块、配电板拆装与检修模块1套、电动机拆装与检修模块1套、虚拟拆转仿真显示器2套；大型多功能显示屏：1套；仿真船舶认知：1套，具体包括：船舶三维模型展示1套、船舶结构与组成1套、船舶动力及原理展示1套、船舶三维漫游1套、船舶主要设备仿真操作1套；操作培训课程：1套，具体包括：电驱动主机结构认知及原理教学1套、本地控制设备结构认知及原理教学1套、声光模拟设备及控制系统结构认知及原理教学1套、船舶动力系统拆装操作流程1套；视频监控系统：1套，具体包括高清摄像头1个、硬盘录像机1个、硬盘1个；评估员控制台：1套，具体包括网络型打印机1个、轮机教练员站1套、计算机1台、显示器2台、广播系统1套。
|  |  | 教学应用 | 专业课课程的实训操作练习6次、校内技能比赛项目2次、中小学实践课程1门、校内第二课堂课程2门。
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100%
|  |  | 教学应用 | 达到北京水运行业轮机专业理实一体化标准、校内技能比赛项目院级标准、北京市中小学实践课程统一标准、校内第二课堂精品课程标准。
|  | 进度指标 | 软硬件采购 | 需求调研：2020年5月前；招标采购时间：2020年11月前；签订合同：2020年12月前；设备验收：2020年4月前。
|  |  | 课程及环境建设 | 课程及环境建设：2021年4月前；投入使用时间：2021年4月前；项目验收时间：2021年7月前。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 55.361万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | （1）通过实训基地设备的操练，能够为企业培养合格的高质量的水运人才，打造学院在企业的好口碑；（2）实现实训基地的社会共享，服务社会爱好者、开设中小学水运航海实践课程，在社会以及中小学建立学院好形象。