## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年火寺路提级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 曹松 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69461669
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1500
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：火寺路提级改造工程南起六环路南（K4+150），北至昌金路（K11+766），道路长7.616公里，设计等级为二级公路。按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成火寺路提级改造工程，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路长度 | 7.6公里（工期为2021-2022年 2021年完成3.5公里路基工程）
|  |  | 道路面积 | 8万平方米
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 设计标准 | 二级公路
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 2021年4月完成施工、监理招标，2021年5月签订合同，2021年6月开工建设，2022年12月底完工，2022年12月底验收。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1500万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。
|  |  | 可持续影响 | 道路设计年限12年