## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 武窑桥新改建工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 潘宝龙 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13810052975
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 14425
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 14425
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：项目总投资21646万元，2021年完成投资16000万元。完成武窑桥新改建工程，项目位于城市副中心东南部,西起京塘路,上跨北运河,东至北运河左堤路,全长约605米,双向四车道。主桥采用钢箱梁结构。随桥梁建设同步实施交通、绿化、照明等工程,并拆除旧桥。项目完工后，保证武窑桥建成后正常通车，提高路网通行效率，确保北运河顺利通航。 年度目标：2021年完成桥梁主体结构，确保工程质量合格，符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，无安全事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 桥梁工程 | 桥梁总工程605米，道路红线宽30米，标准桥面全宽29.5米，变宽处桥面宽39.5米，2021年完成全部桥梁上部结构和下部结构工程
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格；道路工程、交通工程经北京市道路工程质量监督站检测为合格。
|  |  | 设计标准 | 二级公路，设计时速60公里/小时
|  |  | 主体工程施工时间 | 2020年9月-2021年6月
|  |  | 工程完工时间 | 2021年6月
|  |  | 验收时间 | 2021年10月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不突破概算总投资；年度工程预算控制在14425万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保证武窑桥建成后正常通车，提高路网通行效率，确保北运河顺利通航。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对该桥通行人员及附近居民开展满意度调查 调查结果满意度在90%以上