## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 行政办公管理经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈晶鑫 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078022
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 86.3
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 86.3
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.保密工作宣传教育费：（1）拓宽保密教育覆盖面，加强警示教育，提高全员保密意识，提升涉密人员法治素养和业务能力。（2）有针对性的提升保密要害部门、要害部位防控能力，夯实保密管理基础。（3）坚持问题导向，对保密自查自评工作中发现的问题隐患，组织认真整改，及时开展“回头看”复查，确保问题清零。 2.档案整理及数字化服务：落实国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，到2021年底，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。 3.首都之窗《交通委直播访谈》：结合市交通委中心业务工作、重点节点任务和社会关注热点，组织相关部门负责同志和交通一线干部参与录制在线访谈节目，回应社会热点、解答市民疑虑，达到“贴近百姓、宣传交通”效果。 4.市委市政府调研信息资料收集与分析：根据研究梳理国内外城市在交通规划、建设、运营、管理、服务等多方面发展经验及教训，结合北京市实际情况，进行分析对比，提出对策建议；针对热点、难点的交通问题，提供及时的日常材料整理、数据分析、信息反馈；重点针对城市交通体检评估机制，提出城市交通体检的现状、存在的问题，以及意见和建议，助力北京交通建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保密工作宣传教育 | 1.保密工作宣传教育，组织宣传教育2次（不含专题教育）；2.涉密场所技术防控手段及系统软件升级改造，对委系统有关保密要害部位技术防控手段设施设备和保密自查自评系统软件（1套）进行升级改造，并组织完成涉密载体的自查，符合规定要求。
|  |  | 档案整理及数字化服务 | 1.2020年度增量财务档案、音视频档案及实物档案等整理规范及文书档案数字化及数字化服务；2.外派具备涉密资质人员驻场（长期）提供涉密档案管理服务，1人；3.外派人员驻场（机动）实施档案收集、整理和日常借阅服务，1人；4.提供档案整理管理系统运维服务。
|  |  | 首都之窗《交通委直播访谈》 | 访谈直播次数10次；访谈视频制作10期
|  |  | 市委市政府调研信息资料收集与分析 | 派驻人员1名，提交成果报告1份，上报建议5条
|  | 质量指标 | 保密工作宣传教育 | 1.保密工作宣传教育，拓宽保密教育覆盖面，确保涉密人员全员参加；2.涉密场所技术防控手段及系统软件升级改造，保密要害部门、要害部位技术防控手段和系统软件均符合规定要求。
|  |  | 档案整理及数字化服务 | 1.符合国家和北京市档案管理相关要求；2.确保档案安全、齐全和完整；3.有效提供档案利用。
|  |  | 首都之窗《交通委直播访谈》 | 访谈节目内容，前期对访谈需要的素材进行拍摄编辑，后期对直播视频进行精编剪辑，插入相关特效等内容，使整个访谈更具有观赏性。
|  |  | 市委市政府调研信息资料收集与分析 | 国际调研国家数量≥3，国内调研城市数量≥5
|  | 进度指标 | 保密工作宣传教育 | 1.组织宣传教育，上半年、下半年各一次；2.涉密场所技术防控手段及系统软件升级改造，5月签订合同，6月项目启动，11月完成系统升级改造，11月完成涉密载体自查，12月底前完成项目验收
|  |  | 档案整理及数字化服务 | 工作全年进行，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%
|  |  | 首都之窗《交通委直播访谈》 | 工作方案编制及前期准备3月前完成，合同签订6月前完成，2021年6月底前完成访谈直播次数3次；访谈视频制作3期，2021年12月底完成全部工作内容，按时完成率100%
|  |  | 市委市政府调研信息资料收集与分析 | 工作全年进行，项目执行周期2021年3月至2021年12月，11月底前完成项目验收，按时完成率100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 86.3万元
|  |  | 保密工作宣传教育 | 28万元，1.保密工作宣传教育350元/人；2.涉密场所技术防控手段及系统软件升级改造，等同或略低于社会平均成本
|  |  | 档案整理及数字化服务 | 38.3万元
|  |  | 首都之窗《交通委直播访谈》 | 20万元
|  |  | 市委市政府调研信息资料收集与分析 | 28万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 保密工作宣传教育 | 1.保密工作宣传教育，加强警示教育，提高全员保密意识，提升涉密人员法治素养和业务能力；2.涉密场所技术防控手段及系统软件升级改造服务，针对性的提升保密要害部门、要害部位防控能力，夯实保密管理基础；3.组织开展自查自评，根据考评结果，提出优秀、良好、合格、不合格初步意见，出具自查评估报告，明确指出存在风险隐患点，提出整改意见建议和整改时限，并及时组织开展“回头看”复查，确保问题清零。
|  |  | 档案整理及数字化服务 | 全面推进档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，到2021年底，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，达到北京市档案局对市直机关档案管理的执法检查要求。
|  |  | 首都之窗《交通委直播访谈》 | 组织相关部门负责同志和交通一线干部参与录制在线访谈节目，回应社会热点、解答市民疑虑，达到“贴近百姓、宣传交通”效果。点击访问量≥40万次。
|  |  | 市委市政府调研信息资料收集与分析 | 通过对市委市政府调研信息资料进行收集与分析，完成高质量完成交通专题信息撰写，结合北京市实际情况，进行分析对比，提出对策建议。上报建议被采纳≥2条。