## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京城市副中心文化旅游区与周边三镇交通体系规划研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 陈金川 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 90
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 90
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：落实市领导会议精神，编制北京城市副中心文化旅游区与台湖、张家湾、宋庄三镇之间的交通体系规划，并提出相应配套措施，为北京城市副中心文化旅游区建设成为现代时尚旅游目的地提供交通支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交通出行需求分析 | 包括三镇之间的需求总量、出行目的、时间分布、空间特征、出行方式、出行时耗等不少于6类特征指标，出行方式不少于4种
|  |  | 国内外文化旅游区交通体系构建情况调研 | 通过资料收集了解国际知名文化旅游区交通体系情况不少于3个，通过实地调研了解国内知名文化旅游区交通体系情况不少于4个
|  |  | 交通体系构成 | 包括公交、轨道、慢行、小汽车等不少于4种运输方式
|  |  | 《北京城市副中心文化旅游区与周边三镇交通体系规划研究》报告 | 1套
|  | 质量指标 | 交通需求分析 | 准确把握需求总量、时空分布、交通方式选择的特征
|  |  | 副中心文化旅游区交通体系构建 | 规划目标明确，发展思路清晰，体系全面，架构合理
|  |  | 交通体系规划相关实施计划 | 实施计划科学，可操作性，与总规、副中心控规、轨道建设规划等相关规划匹配
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 委托成果验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 第一阶段：2021年1月-4月，完成课题研究大纲、工作方案、基础资料收集等，并开展国际经验梳理及国内实地调研，吸取国内外大型文旅区发展经验，4月底前完成开题评审。 第二阶段：2021年5月-9月，开展现状调研，分析既有交通设施运行情况；结合收集相关规划，分析未来文旅区与三镇间的交通需求特征；提出副中心文旅区与三镇间的交通体系构建的目标、思路、重点任务、发展策略等。编制中期研究报告，9月底前完成中期评审。 第三阶段：2021年10月-12月，研究提出任务清单、实施计划、相关配套措施等，完成报告编制，12月底前完成结题评审。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  |  | 按时结题率 | 100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 90万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 便捷、高效、绿色、安全的交通体系有助于推动城市副中心文化旅游区的建设，提高客流吸引能力，吸引更多游客前来游玩、消费，提升文化旅游区的经济收益。
|  |  | 社会效益 | 通过编制交通体系规划方案，有助于明确交通发展目标，为副中心文化旅游区与周边三镇的交通联系提供保障。