## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》（DB11 T 647-2009）修订 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 冯德 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078229
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27.421
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27.421
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：落实《关于印发加强轨道交通运营成本控制工作方案及任务清单的通知》（京财公用〔2020〕1184号）要求，优化完善既有《城市轨道交通运营服务管理规范》，规范指导运营管理工作的开展，提高北京城市轨道交通的运营服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 梳理轨道交通运营相关标准政策文件 | 10个
|  |  | 调研北京市相关轨道交通公司 | 3家
|  |  | 《北京城市轨道交通运营管理评价体系》 | 1套
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》 | 1本
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》说明文件 | 1份
|  | 质量指标 | 《城市轨道交通运营服务管理规范》 | 科学、全面、客观、可操作，能全面指导运营管理工作
|  |  | 《城市轨道交通运营服务管理规范》说明文件 | 全面清晰解释《城市轨道交通运营服务管理规范》
|  |  | 开题评审 | 通过率100%
|  |  | 结题评审 | 通过率100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | （1）2021年3月前，完成课题研究大纲、工作方案，分析北京城市轨道交通运营服务管理现状及对相关标准技术要求进行梳理； （2）2021年5月-8月，研究构建运营服务管理评价体系，分析完善安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容等，编制中期研究报告； （3）2021年9月-12月，整理汇总安全管理、运营组织、乘客服务、员工行为规范、应急管理、设施设备管理、运营成本管控等方面的具体要求内容，编制完成《城市轨道交通运营服务管理规范》标准文本和说明文件。完成项目的结题报告。
|  |  | 项目阶段验收时间 | 2021年4月前完成开题，2021年8月完成中期评审；2021年12月前完成结题评审
|  |  | 按时结题率 | 100%
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27.421036万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 规范和指导各家轨道交通运营企业的安全管理、应急管理、设备设备管理、行车组织等方面的工作开展，提高既有运营管理水平，提升北京轨道交通运营服务水平，从而吸引乘客，促进绿色交通发展。
|  |  | 经济效益 | 提高服务水平，吸引更多乘客使用轨道交通，提高运营企业收入，促进轨道交通可持续发展。