## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京冬奥会出租汽车赛时服务方案 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 薛文来 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070555
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 35
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 35
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：旨在通过项目研究，结合国际奥委会各项要求及我市目前出租汽车行业现状，明确出租汽车的赛时服务定位、提出赛时服务政策，编制每个场馆的出租汽车赛时服务方案，为赛时更好的向相关方提供高水平的出租汽车服务奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成出租汽车服务政策 | 提交冬奥组委的冬奥出租服务政策1篇
|  |  | 形成项目研究报告 | 1篇
|  |  | 形成测试赛出租汽车运行情况总结报告 | 1篇
|  |  | 形成冬奥会场馆基本情况介绍相关材料 | 1份
|  | 质量指标 | 提交给北京冬奥组委的服务政策认可率 | 被认可100%
|  |  | 课题评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 形成提交冬奥组委的出租汽车服务政策 | 1.初期阶段：2021年5月，完成现状分析及服务政策。 2.中期阶段：2021年8月，完成场馆出租服务规划方案，形成中期成果。 3.终期阶段：2021年11月，对中期方案进行完善修改，并提出保障需求，形成最终成果。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年4月前，首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指导赛时出租企业保障各场馆交通出行需要 | 成果分发给各保障出租企业，有效指导企业保障工作的开展。
|  |  | 提升冬奥会期间出租汽车服务水平 | 项目经过认真调研研究，制定的服务方案可在最大程度上优化提升出租汽车为冬奥会各类人群的服务水平，对外展示首都出租汽车行业规范、有序运行的形象。