## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市贯彻《道路旅客运输及客运站管理规定》的实施意见风险评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 胡平南 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911800627
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：本次评估将在认真研究政策文件、广泛开展调查研究的基础上，分析《实施意见》发布实施后可能带来的社会稳定风险因素，识别各利益相关方，分析可能产生的风险。通过社会稳定风险评估，提出风险防控措施，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效地降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定和行业健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 研究报告 | 完成《北京市贯彻<道路旅客运输及客运站管理规定>的实施意见风险评估》总报告1篇
|  |  | 上报建议 | 1条
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目准备阶段 | 2021年1-2月，编制工作大纲、工作实施方案完成相关基础资料解读工作
|  |  | 项目初期阶段 | 2021年2-3月，邀请企业座谈，并针对提出的建议对应评估重点总结成文，组织专家进行风险评估打分。
|  |  | 项目中期阶段 | 2021年4-5月，查找风险点并逐条分析，形成初步评估结果。
|  |  | 项目终期阶段 | 2021年5-6月，提出风险评估意见，形成最终成果。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年7月前，根据合同约定及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过社会稳定风险评估，提出风险防控措施，从源头上避免和减少可能引发的社会矛盾，防范、减少和控制社会稳定风险，及时预警可能威胁社会稳定的因素，有效地降低社会稳定风险事件的发生，维护首都稳定和行业健康发展。相关建议被采纳≥1次。