## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大运河及重点水域通航承载能力研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘猛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070543
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.66
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.66
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据《北运河（通州段）全线游船通航工作方案》（京运通发〔2019〕1号）文件精神及通航管理工作需要，针对重点水域通航发展现状及特征，开展内河封闭水域分类研究，为行业管理部门顶层设计谋划做好开篇；针对不同类型水域船舶运行环境及影响要素分析，确定通航水域船舶承载力，为保障北京水域游船行业运力供需平衡提供依据；结合船舶适航吨级研判、夜航船舶安全适用情况等，提出大运河及重点水域船舶安全有序发展的相关技术要求和工作建议，科学指导通航水域船舶总量规模，实现行业安全健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开题报告 | 1篇
|  |  | 结题报告 | 《大运河及重点水域通航承载能力研究》研究报告1篇，提出大运河及重点水域通航船舶总量控制建议。
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 前期准备阶段 | 2020年11月至2020年12月，主要是开展项目立项审批，展开课题研究相关准备，收集北京市各地水域分布、市场经营、通航条件等基本材料。
|  |  | 课题研究阶段 | 2021年1月至2021年10月，根据北京市通航水域发展实际及形势需要，组织赴北京市内典型水域游船管理部门实地座谈交流，掌握船舶安全有序发展的相关要求和工作建议，并通过现场踏勘和数据采集掌握不同类型水域发展现状；组织赴两广、长江沿线等水路客运管理部门调研，通过座谈会的形式了解相关省市封闭水域管理工作经验，进一步开展北京不同类型水域船舶承载能力分析，初步形成研究成果。
|  |  | 课题验收阶段 | 2021年11月至2021年12月，主要是整理完善课题报告，提出大运河及重点水域通航船舶总量控制建议，组织专家评审，形成正式报告。
|  |  | 研究课题开题 | 2021-04-01
|  |  | 研究课题结题 | 2021-12-01
|  |  | 资金支付进度 | 签订项目合同2021年5月，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.66万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目的实施，提出大运河及重点水域船舶安全有序发展的相关技术要求和工作建议，科学指导通航水域船舶总量规模，实现水域游船行业安全健康发展。相关建议被采纳次数≥1次。