## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站管理办法制定 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 褚江 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57070586
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.4348
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 26.4348
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：研判当前时期机动车维修行业现存问题及难点，明确管理部门的责任和策略，针对北京市实际情况，制定汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 机动车维修企业调研 | 15个
|  |  | 其他省市行业发展调研 | 3个城市
|  |  | 开业条件 | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件》1份
|  |  | 管理办法 | 完成《北京市汽车排放性能维护（维修）技术示范站管理办法》1份
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 一季度 | 2021年3月，启动项目制定工作计划
|  |  | 二季度 | 2021年5月，完成企业调研
|  |  | 三季度 | 2021年7月，完成针对不同企业和不同城市中行业发展的需求调研报告；2021年9月，完成制定完成开业条件与管理办法。
|  |  | 四季度 | 2021年12月，做好汽车排放性能维护（维修）技术示范站实施准备和项目结题评审工作。
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 26.43477万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 深入研究机动车维修行业现有发展特点和变化趋势，实现科学研判和引导行业发展，根据北京市实际情况，制定汽车排放性能维护（维修）技术示范站的开业条件及管理办法，引导行业在“十四五”期间实现智慧、高效、绿色和高质量发展。