## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市郊区及县城基础数据和电子地图更新 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 许国华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078409
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 174
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 174
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据交通运输部公路局对国、省、县道以及交通运输部规划司对农村公路基础数据和电子地图不同的报送要求，我委在满足上报要求的基础上，结合北京市特点，每年对公路及县城道路基础数据和电子地图更新。项目实施的具体内容包括：（1）完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作；（2）完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作；（3）完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库；（4）完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国、省、县道，农村公路，县城道路的外业采集 | 完成10个远郊区国、省、县道，农村公路，县城道路地理及属性数据的采集
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的内业数据整理 | 11版（全市及各远郊区）电子地图制作
|  |  | 公路养护与农村公路更新年报 | 按照交通运输部要求完成本年度的公路养护与农村公路更新年报工作
|  |  | 一镇一图制作 | 155张乡镇图
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100%
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的外业采集 | 符合《交通运输统计管理规定》和交通运输部上报要求
|  |  | 国、省、县道，农村公路，县城道路的内业数据整理 | 符合《交通运输统计管理规定》和交通运输部上报要求
|  |  | 公路养护与农村公路更新年报 | 符合交通运输部年报工作要求
|  |  | 一镇一图制作 | 满足决策、管理和应急保障工作的使用需求
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 5月底前完成一镇一图制作；11月底前完成数据外业采集；12月底至次年1月底完成数据整理上报，12月底前完成结题评审
|  |  | 资金支付进度 | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 174万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对行业管理的作用 | 满足交通运输部年报报送要求，为交通决策、计划提供基础数据支持。