## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 世行营商环境管理等经费 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 申安红 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83775347
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 101
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 101
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 1.2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费：根据财政部关于2020年世界银行营商环境评价范围的通知要求，政府采购（公路养护招投标）指标列入世界银行营商环境评价正式评估范围，为一年一度的常态性工作。为与世界银行营商环境评价更好的沟通，充分理解材料内容，需要专业翻译人员对材料进行翻译，其内容包括对世界银行营商环境评价报告、送评材料、情报信息等资料翻译与校对工作。 2.政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援：根据财政部关于2020年世界银行营商环境评价范围的通知要求，政府采购（公路养护招投标）指标列入世界银行营商环境评价正式评估范围，由于该指标属最新参评指标，需世界银行专家就评价方法论、具体改革思路等进行具体指导。聘请世界银行营商环境评价团队专家介绍指标评价方法论、世界先进经济体的主要成功经验、评估现有政策的有效性及提出改革建议等。 3.2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传宣传片制作：（1）在世界银行到北京进行评价时通过宣传片的方式介绍北京政府采购（公路养护招标投标）改革总体情况；（2）将优化的相关政策通过易懂的宣传片形式传达到各公路养护相关单位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费 | 聘请专业翻译人员2名，翻译字数约7万字左右，翻译内容包括世界银行营商环境评价报告、送评材料、情报信息、政策磋商资料等。
|  |  | 政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援 | 聘请世界银行营商环境评价团队政府采购专家组成员(3名) ,全部工作时长4个月，调查问卷、电话访谈不少于15家各类市场主体，集中讲授方法论不少于4个小时，提交一揽子技术报告(包括改革备忘录、先进经济体经验、改革不足、系列改革建议) 1份并进行解读。3月中旬-4月底对改革的实施和传播工作跟进指导。
|  |  | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传推介片制作 | 1.制作完成2021年世行营商环境“政府采购”政策改革情况推介片制作（中文）：1部（5-8分钟）；2.制作完成2021年世行营商环境“政府采购”政策改革情况推介片制作（英文）：1部（5-8分钟）
|  | 质量指标 | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费 | 翻译及时率100%，准确率100%，满足实际工作需求
|  |  | 政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援 | 符合政府采购（公路养护招标投标）指标改革工作相关要求，满足实际工作需求
|  |  | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传推介片制作 | 1.风格要求：现代感、设计感、国际化、品位与精致；2.拍摄形式：设计拍摄场景、演员拍摄、同期声、空镜画面拍摄；3.后期制作：采用HDTV高清1920×1080剪辑。采用叙事性剪辑和表现性剪辑相结合的方法去剪辑，先审看素材，再段落剪辑，再初剪、精剪，最后加入特效包装，最后配音配乐，完成字幕。
|  | 进度指标 | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费 | 2021年1-3月，情报信息等资料翻译与校对； 2021年4-5月，报送世行评价材料及迎评材料翻译； 2021年6-8月，世行反馈数据材料及补报材料翻译； 2021年9-11月，世行营商环境报告翻译。
|  |  | 政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援 | 1月，实地调查，技术数据收集并与利益相关方举行会议，举办方法学培训； 2月，改革备忘录的准备和起草，内部审查和批准并提交技术报告； 3月，召开研讨会，介绍技术报告主要结论； 4月，改革的实施和传播工作跟进指导。
|  |  | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传推介片制作 | 3月份，主要完成总体创意构思及方案创作并定案； 4月份中旬前，完成剧本创作及分镜拍摄方案制作，同时进行实地取景； 4月下旬至5月上旬，完成拍摄及后期制作； 5月中旬，完成委及市政府两级审核； 5月中旬至6月中旬，参加世行营商环境评价。
|  | 成本指标 | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费 | 项目预算控制数6万元
|  |  | 政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援 | 项目预算控制数50万元
|  |  | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传宣传片制作 | 项目预算控制数45万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革材料翻译费 | 确保与世界银行营商环境小组有效沟通，相关材料中英文理解无误。
|  |  | 政府采购（公路养护招标投标）指标改革世行专家技术支援 | 通过世行专家的技术支援，切实掌握世行指标方法论、既有政策存在的短板、明确改革的方向及具体思路，为争取最好评价结果提供保证。
|  |  | 2021年世行营商环境“政府采购”政策改革推进宣传推介片制作 | 1.社会效益：录制宣传片全面宣传推介改革政策，增加政府与市场的沟通渠道，向社会及时、准确地传递政策改革的信息，提供政策导向、政策内容资源共享宣传等服务内容，提升我市交通行业对世行营商环境“政府采购”指标改革工作对外良好的公众形象。 2.可持续影响：首先通过电视台、新媒体如“北京交通”、平面视频媒体宣传报道，发酵后继续二轮矩阵式宣传，如各分局等相关部门单位新媒体宣传可延长预期效益的持久性传播。