## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 崔铁军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 60526289
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6264.1
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 6264.1
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：完成辖区范围内道路的日常养护工作，主要包括小修保养（不含保洁）、绿化工程及日常养护、交通工程日常维护，桥隧检测，路网建设及运维等内容，保障道路桥梁使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路维护里程数 | 508.661公里
|  |  | 维护桥梁数 | 189座
|  |  | 路网设施运维 | 外场313套；内场38套
|  |  | 路网设施建设工程 | 更新交调设备12套，更新视频设备23套、更新情报板设备6套、网关设备2套
|  | 质量指标 | 路面使用性能指数PQI | ≥90
|  |  | 桥梁技术状况等级 | 优良率95%
|  |  | 养护小修及其它工程类项目质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2021年12月31日前设备完好率不低于99%
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 全部分项工程符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中的工程验收标准，达到合格等级。
|  | 进度指标 | 日常养护实施进度 | 招标时间：2020年11月，合同签订时间：2021年1月，工作全年进行，按照完工进度分别验收，按时完成率100%
|  |  | 路网运维实施进度 | 招标时间：2021年1月底前，合同签订时间：2021年1月底前，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，12月底前完成运维工作，按时完成率100%
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标时间：2021年9月底前，合同签订时间：2021年10月底前，项目实施时间：2021年10月底前-2021年12月，项目完工时间：2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6264.1万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。