## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李宾 |  | 项目实施责任人联系电话 | 57078807
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27.4388
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 27.4388
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为深入推进北京市交通行业安全隐患整改工作，扎实开展安全隐患整改抽查工作，不断完善行业安全隐患排查治理体系，进一步强化全市交通行业管理部门、行业从业单位安全意识，督促相关部门及行业从业单位对安全隐患整改工作的落实。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系 | 1个
|  |  | 交通行业安全生产隐患完成情况抽查表 | 1套
|  |  | 抽查企业/项目数量 | 100家企业
|  |  | 《北京市交通行业安全生产隐患整改抽查工作报告》 | 1份
|  | 质量指标 | 项目质量标准 | 符合交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》（交安监发[2017]60号）文件要求。
|  |  | 加强对参考人员教育培训 | 达到预期效果
|  |  | 定期完成安全隐患整改完成情况总结工作 | 达到预期效果
|  |  | 隐患排查到位率 | 不低于60%
|  |  | 专家评审通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 资金拨付完成时间 | 2021年6月支付50%，2021年12月支付50%
|  |  | 各行业整改抽查 | 2021年3月完成20家企业抽查工作，2021年6月累计完成40家企业抽查工作，2021年9月累计完成80家企业抽查工作，2021年12月累计完成100家企业抽查。
|  |  | 各行业整改情况总结 | 2021-12-01
|  |  | 项目结题评审 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27.4388万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京交通行业重点安全隐患整改项目 | 根据抽查结果，对北京市交通行业隐患整改和风险评估不合格企业或项目进一步督促和治理。
|  |  | 北京市交通行业安全隐患整改推进机制 | 建立并完善抽查机制，对安全隐患整改和风险评估情况进行动态分析，明确各类整改项目推动的主要问题和阻力。
|  |  | 北京交通行业安全隐患整改水平 | 对北京市交通安全隐患整改和风险评估工作的推进与监督提出优化与保障建议。