## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 周猛 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69828962
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5171.65
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 5171.65
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成470.147公里道路日常小修维护、交通日常维护、绿化管护、地质灾害巡查值守、桥隧检测、路网设施运维、道班日常运行与维护等工作，提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，提高道路的通行能力，提高道路沿线绿化整洁程度，为周边居民提供保障性服务，为区域内公路日常养护、应急抢险的需要提供物资储备、机械停放等支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路全长 | 470.147公里
|  |  | 路网设施建设运维 | 路网系统设施建设及更新16套、路网系统运维200套、隧道机电设施运维7座
|  |  | 道班运行维护数量 | 8个
|  | 质量指标 | 工程养护质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 国市干线PQI值达到90（含），县级公路PQI值达到88（含）。
|  |  | 路网设施建设工程 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。
|  |  | 路网设施运维 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。
|  |  | 运维完好率 | 路网设施完好率≥99%，隧道机电设施完好率≥95%
|  |  | 道班维护标准 | 保证道班房屋和附属设施完好，以及正常使用
|  | 进度指标 | 日常养护实施进度 | 工作全年进行，按照项目完工进度分别验收，按时完成率100%
|  |  | 道班运行维护进度 | 补充协议时间：2021年3月，补充协议签订时间：2021年3月，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月底前
|  |  | 路网设施建设 | 招标时间：2021年4月，合同签订时间：2021年5月，项目实施时间：2021年6月-2021年8月，项目验收时间：2021年9月底前
|  |  | 路网设施运维 | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2020年12月，项目实施时间：2021年1月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5171.65万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高道路对车辆行驶及行人的服务能力，提高道路的通行能力，提高道路沿线绿化整洁程度，为周边居民提供保障性服务，为区域内公路日常养护、应急抢险的需要提供物资储备、机械停放等支撑。