## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地质灾害防治 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 梁雪垠 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69742715-309
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 307
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 307
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：根据《北京市县级以上普通公路沿线地质灾害隐患治理规划（2016-2020）》及国土部门提供的2019年威胁道路地灾隐患点台账内隐患点确定治理项目和投资情况，按照“轻重缓急、分期实施”原则，依据地质灾害类型，定点清除，以治理上塌方隐患为主，因地制宜、科学得当的防治，确保公路安全畅通。本次申报依据交通委《2021年普通公路沿线地质灾害防治工程（预）计划表》，2021年计划G110京银路3处隐患点进行地质灾害防治工程，计划投资384万元，计划使用资金307万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治理隐患点 | G110京青线（京银路） 3处
|  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 初步设计批复时间 | 2021年5月底前
|  |  | 施工监理招标时间 | 2021年6月底前
|  |  | 工程完工时间 | 2021年10月底前
|  |  | 验收时间 | 2021年11月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 307万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。