## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 昌平区G6高速东、西辅路天桥改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69742715-301
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 400
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 400
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021年-2022年）：为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，拟增设昌平区京藏高速东西辅路天桥改造工程，桥梁改造位置为京藏高速辅路西沙屯、宝树堂处，新建桥梁长度0.5公里，面积0.1万平方米 ，计划2022年完工。项目总预算1300万元，其中2021年预算400万元。 年度目标：2021年完成施工招标，预制桥梁上部结构，实施桥梁基础工程，申请计划使用资金400万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 桥梁施工内容 | 总工程是完成施工里程0.5公里，面积0.1万平方米，2021年预计完成前期工作，预制桥梁上部结构500米。
|  | 质量指标 | 工程养护质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 招标时间 | 2021年6月30日前
|  |  | 签订合同时间 | 2021年5月前
|  |  | 开始施工时间 | 2021年6月前
|  |  | 施工进度 | 12月底前完成桥梁上部结构，实施桥梁基础工程。
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。