## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 秦上路提级改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 袁海俊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69744981
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1300
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 1300
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2017年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成秦上路（秦城路-怀昌路）提级改造工程，路面宽6米，路基宽7米。本次施工对秦城路至怀昌路道路进行提级改造，路线全线长约1.2公里，对现状秦城桥上部结构进行更换，新建排水泵站1座；项目期计划投资2815万元，其中累计支付962万元，2021年预计使用资金1300万元。 年度目标：2021年计划完成投资1500万元；2021年计划完成剩余所有工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 道路工程 | 道路总长1200米，面积10684平米，2021年完成剩余全部工程。
|  | 质量指标 | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。
|  | 进度指标 | 复工时间 | 2021年3月底
|  |  | 完工时间 | 2021年12月底前
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底前
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1300万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。
|  |  | 可持续影响 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。